|  |
| --- |
| **Годовой комплексный отчет по результатам реализации муниципальных программ за 2016 год** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники | Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | **Муниципальная программа: Муниципальное управление на 2015-2019 годы** |
|   | Подпрограмма 1. Организация муниципального управления на 2015-2019 годы |
| 1 | Совершенствование мотивации муниципальных служащих | 90 125,80 | 4 343,80 | 85 782,00 | 90 125,42 | 4 343,80 | 85 781,62 |   |   |   |   |   |
| 2 | Повышение обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления | 95 492,30 | 243,20 | 95 249,10 | 95 473,11 | 243,20 | 95 229,91 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб. | процент | - | 1346,72 | 1346,72 |
|   | Подпрограмма 2. Развитие архивного дела в городском округе Реутов на 2015-2019 годы |
| 1 | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве города Реутов | 2 902,00 | 2 902,00 | 0,00 | 2 902,00 | 2 902,00 | 0,00 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период | процент | 1,0 | 6,6 | 6,6 |
| Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве | процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период | процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве | процент | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
|   | Подпрограмма 3. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Реутов на 2015-2019 годы |
| 1 | Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры городского округа Реутов | 2 499,50 | 0,00 | 2 499,50 | 2 499,47 | 0,00 | 2 499,47 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | Процент | 91 | 96 | 96 |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию | Процент | 90 | 95 | 95 |
| Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | Процент | 85 | 90 | 90 |
| Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 90 | 100 | 100 |
| Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 95 | 100 | 100 |
| 2 | Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Реутов | 3 400,30 | 0,00 | 3 400,30 | 3 396,04 | 0,00 | 3 396,04 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | Процент | 79 | 92 | 92 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области | Процент | 79 | 100 | 100 |
| Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов | Процент | 65 | 85 | 85 |
| 3 | Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных | 651,20 | 0,00 | 651,20 | 651,20 | 0,00 | 651,20 | Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах | Процент | 80 | 92 | 92 |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 95 | 100 | 100 |
| Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества | Процент | 45 | 80 | 80 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями | Процент | 95 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС | Процент | 55 | 80 | 80 |
| 4 | Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Реутов | 308,20 | 0,00 | 308,20 | 308,18 | 0,00 | 308,18 | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем | Процент | 46 | 85 | 85 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы | Процент | 10 | 50 | 50 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности | Процент | 80 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к СЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 95 | 100 | 100 |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 50 | 90 | 90 |
| Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 25 | 100 | 100 |
| 5 | Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности городского округа Реутов | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем | Процент | 2 | 75 | 75 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 5 | 50 | 50 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к единой автоматизированной системе управления размещением государственного и муниципальных заказов Московской области и проведением других видов торгов в интересах ОМСУ Московской области (далее – ЕАСУЗТ) | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Подключение городского округа Реутов к инфраструктуре электронного правительства Московской области | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде | Процент | 35 | 100 | 100 |
| Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 70 | 100 | 100 |
| Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 95 | 100 | 100 |
| Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | - | 90 | 90 |
| Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | - | 90 | 90 |
| Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | - | 20 | 20 |
| Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО | Процент | - | 60 | 60 |
| Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | - | 95 | 95 |
| Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | - | 95 | 95 |
| Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | Процент | - | 50 | 50 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 45 | 65 | 65 |
| 7 | Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне городского округа Реутов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы | Процент | 10 | 80 | 80 |
| 8 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями | Процент | 17 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, оснащенных необходимым количеством комплектов мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе в соответствии с установленными требованиями | Процент | 50 | 70 | 70 |
| Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с | Процент | 17 | 100 | 100 |
| 9 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области | Процент | 10 | 75 | 75 |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | Штука | - | 1 | 1 |
| 10 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | Процент | 20 | 80 | 80 |
| Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 20 | 80 | 80 |
|   | Подпрограмма 4. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ Реутов Московской области на 2015-2019 годы |
| 1 | Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора | Процент | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Совершенствование организации прохождения муниципальной службы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Рубль | 1336 | 1346,72 | 1346,72 |
| Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Процент | - | 0 | 0 |
| 4 | Повышение мотивации муниципальных служащих | 4 709,70 | 0,00 | 4 709,70 | 4 709,70 | 0,00 | 4 709,70 | Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет  | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих | Процент | 20 | 20 | 20 |
|   | Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2019 годы |
| 1 | Увеличение поступлений средств в бюджет городского округа Реутов от использования и распоряжения имуществом находящимся в собственности городского округа Реутов | 2 755,00 | 0,00 | 2 755,00 | 2 754,81 | 0,00 | 2 754,81 | 2017 Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не разграничена  | Тысяча рублей | 154941 | 145942 | 380780,6 |
| Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах муниципального образования от площади муниципального образования | процентов | 2,7 | 2,25 | 2,36 |
| 2017 Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости  | Процент | 0 | 0 | 0,36 |
| Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований | Гектар | 24 | 20 | 21,06 |
| сумма поступлений от земельного налога | Тысяча рублей | 106 715 | 175226 | 175231,5 |
| Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате | Тысяча рублей | 361900 | 286709,1 | 279915,2 |
| Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества | Тысяча рублей | 65856 | 112711 | 114967,5 |
| Сумма поступлений от продажи земельных участков | Тысяча рублей | 16851 | 11512,2 | 11512,2 |
| 2 | Развитие имущественного комплекса городского округа Реутов для обеспечения решения социальных задач | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете\* | Процент | 70 | 100 | 73 |
| Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственость от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности | Процент | 73 | 100 | 100 |
| Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность | Гектар | 18 | 2 | 7,16 |
| 3 | Повышение эффективности использования имущества и оптимизация структуры собственности городского округа Реутов | 3 189,80 | 0,00 | 3 189,80 | 3 189,66 | 0,00 | 3 189,66 | Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 590,10 | 0,00 | 590,10 | 590,07 | 0,00 | 590,07 | Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области | Гектар | 0 | 1 | 0,1 |
| 5 | Совершенствование системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Реутов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 6. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы |
| 1 | Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения од-ной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Единица | 2 | 2 | 2 |
| Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг | Минута | 15 | 13,5 | 4,1 |
| Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) | Процент | 7 | 5 | 1,09 |
| Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ | Процент | - | 90 | 100 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 70 | 90 | 92,42 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Московской области | Процент | 70 | 90 | 91,51 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | Процент | 70 | 90 | 93,32 |
| Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты | Процент | - | 5 | 0 |
| Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг | балл  | - | 5 | 20 |
| Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ | Процент | - | 5 | 1 |
| 2 | Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах | 32 213,80 | 2 278,00 | 29 935,80 | 31 884,10 | 2 215,00 | 29 669,10 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 40 | 90 | 100 |
| Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе: | единиц | - | 0 | 1 |
| на базе МФЦ (начиная с 1 января 2016 г. не менее 1 окна на 5000 жителей)  | единиц | - | 0 | 1 |
| на базе привлеченных организаций (начиная с 1 января 2016г. не менее 1 окна на 2000 жителей) | единиц | - | - | 0 |
| на базе удаленных рабочих мест (начиная с 1 января 2016г. не менее 1 окна на 2000 жителей) | единиц | - | - | 0 |
| Количество созданных МФЦ, по годам реализации Программы\*\* | единиц | - | 0 | 0 |
| Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день | единиц | - | 30 | 21,61 |
| Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ | Процент | - | 85 | 100 |
| Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ | Процент | - | 40 | 40 |
| Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ | Процент | - | 100 | 100 |
| Количество региональных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, получить которые возможно посредством обращения в МФЦ | Процент | - | 100 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, по которым обеспечен обмен заявлениями, включая полный пакет документов, в электронном виде между МФЦ и органами местного самоуправления муниципального образования, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ муниципального образования | Процент | - | 50 | 100 |
| Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период | Процент | - | 100 | 100 |
| 3 | Оказание юридических услуг | 2 097,10 | 0,00 | 2 097,10 | 2 094,81 | 0,00 | 2 094,81 |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 7. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Реутов на 2015-2019 годы |
| 1 | Освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Реутов Московской области в печатных и электронных средствах массовой информации | 2 954,00 | 0,00 | 2 954,00 | 2 953,90 | 0,00 | 2 953,90 | Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители муниципального образования Московской области (18+) печатными и электронными средствами массовой информации | Процент | 100 | 102 | 102 |
| 2 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Реутов Московской области по средствам печатной продукции | 1 482,40 | 0,00 | 1 482,40 | 1 482,35 | 0,00 | 1 482,35 | Рост охвата населения муниципального образования печатной продукцией | Процент | 100 | 101 | 101 |
| 3 | Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий муниципальной программы по социально значимым вопросам | 619,80 | 0,00 | 619,80 | 619,79 | 0,00 | 619,79 | Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области | единиц | 21 | 21 | 21 |
| 4 | Обеспечение единого подхода к праздничному, тематическому и праздничному световому оформлению территории Московской области | 719,30 | 0,00 | 719,30 | 719,26 | 0,00 | 719,26 | Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования. | единиц | 8 | 10 | 10 |
| 5 | Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории городского округа Реутов Московской области согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуализация схемы размещения рекламных конструкций в соответствии с обстоятельствами | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций | Процент | 100 | 100 | 100 |
|   | Подпрограмма 8. Управление муниципальными финансами на 2015-2019 годы |
| 1 |  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -11.8 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Процент | 0 | <=10 | <=10 |
| 3 | Качественное управление муниципальным долгом. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Процент | 0 | <=50 | <=50 |
|   | Подпрограмма 9. Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов на 2015-2019 годы |
| 1 | Поддержание и развитие инфраструктуры органов местного самоуправления  | 55 463,20 | 0,00 | 55 463,20 | 55 462,92 | 0,00 | 55 462,92 | Коэффициент устранения претензий органов, имеющих право на осуществление контроля работ по эксплуатации и обслуживанию зданий, строений, сооружений, а также по контролю технического обслуживания инженерных систем и систем жизнеобеспечения в установленные сроки | Процент | - | 100 | 0 |
| Доля проведенных процедур закупок материально-технических запасов, работ, услуг в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | - | 100 | 100 |
| Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате | Процент | - | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию централизации закупок для обеспечения нужд заказчиков городского округа Реутов | Процент | - | 100 | 100 |
| Своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности. | Процент | - | 100 | 100 |
|   | Подпрограмма 10. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) на 2015-2019 годы |
| 1 | Обеспечение утвержденными нормативами градостроительного проектирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утвержденные нормативы градостроительного проектирования | да/нет | нет | нет | нет |
| 2 | Обеспечение концепцией по формированию архитектурно-художественного облика и уникального единого стиля городской среды городского округа Реутов Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Концепция архитектурно-художественного облика и уникального единого стиля городской среды г.Реутов | да/нет | нет | да | да |
| 3 | Обеспечение реализации архитектурно-планировочными решений по формированию пешеходных пространств | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Проект благоустройства пешеходного пространства улицы Победы | да/нет | нет | да | да |
| Проект благоустройства территории примыкающей к городскому пруду | да/нет | нет | нет | нет |
| Проект благоустройства пешеходной улицы Юбилейный проспект | да/нет | нет | нет | нет |
| 4 | Обеспечение утвержденным Генеральным планом городского округа Реутов Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утвержденный Генеральный план городского округа Реутов Московской области | да/нет | да | да | да |
| 5 | Обеспечение утвержденными документами градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки территории) городского округа Реутов Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утвержденные документы градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки территории) городского округа Реутов Московской области | да/нет | да | да | да |
| 6 | Благоустройство пешеходных улиц и общественных пространств городского округа Реутов Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств | коэффициент | 1 | 1 | 2,6 |
| 7 | Приведение в порядок территории городского округа Реутов Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Коэффициент приведённых в порядок городских территорий | коэффициент | 2 | 6 | 5,68 |