ГРАФИК

остановки котельных города Реутов на

профилактический ремонт в 2011 году

| Котельная | Начало ремонта | Окончание ремонта | Запуск котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №1 ул. Новогиреевская, 3 | 14 июня | 27 июня | 28 июня |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №2 ул. Победы, 14-а | 26 июля | 8 августа | 9 августа |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №3 Ююилейный пр-т. д.44 | 3 мая | 16 мая | 17 мая |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №4 ул. Кирова 4-а | 24 мая | 6 июня | 7 июня |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №5 пр. Юбилейный д. 5-а | 5 июля | 18 июля | 19 июля |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №6 ул. Победы, 13 | 3 мая | 16 мая | 17 мая |
| ООО «КТТ-Реут» Котельная №7 ул. Головашкина, 2 | 16 августа | 29 августа | 30 августа |
| ОАО «ВПК «НПО машиностроения» ул. Гагарина, 33 | 14 июня | 27 июня | 28 июня |
| ООО «Реутовская мануфактура» ул. Победы, 1 | 5 июля | 17 июля | 21 июля |