Утвержден Решением ИКГР

№ 117/13 от «02» октября 2007 г.

Календарный план работы

Избирательной комиссии муниципального образования

«городской округ Реутов»

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Организация деятельности ИК. |  |  |  |
| 1. | Распределение обязанностей среди членов ИКГР | сентябрь | Авоян Ж.Н. |
| 2. | Организация дежурства членов ИКГР | С 17.10 по 10.11 | Авоян Ж.Н. |
| 3. | Оборудование помещения МИК | сентябрь | Зверев О.М. |
| 4. | Подготовка и утверждение календарного плата и сметы расходов ИКГР | сентябрь | ИКГР |
| 5. | Опубликование информационного сообщения о сроке приема предложений по составу УИК | 11 октября (до начала приема предложений) Ст.21,п.3ФЗ№51 | Зверев О.М. |
| 6. | Прием предложений по составу УИК | С 17.10 по 31.10 (не менее 15 дней) Ст.21,п.3ФЗ№51 | ИКГР |
| 7. | Формирование УИК | С 1.11 по 8.11 (не ранее чем за 30 дней и позднее чем за 23 дня до дня голосования) Ст.21,п.1ФЗ№51 | ИКГР |
| 2 этап. Организация деятельности УИК. |  |  |  |
| 8. | Согласование избирательных участков | До 12.11.07 г. (не позднее чем за 50 дней до дня голосования) Ст.13,п.2ФЗ№51 | ИКГР |
| 9. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | До 17.11.07 г. | Глава города |
| 10. | Вручение удостоверений председателям УИК | На основании решения ИКМО | Авоян Ж.Н. |
| 11. | Контроль за проведением первых организационных заседаний УИК | После формирования УИК | Члены ИКГР |
| 12. | Контроль за предоставлением помещений УИК | До 12.11.07 г. | Члены ИКГР |
| 13. | Выдача УИК печатей и нормативных документов | На основании решения ИКМО | Члены ИКГР |
| 14. | Утверждение сметы УИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (до 11 ноября) | Авоян Ж.Н. |
| 15. | Семинар с членами УИК о порядке использования денежных средств | 23 ноября | Авоян Ж.Н. |
| 3 этап. Оповещение избирателей. |  |  |  |
| 16. | Оказание помощи УИК в работе по оповещению избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (до 11 ноября) | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 4 этап. Координация и контроль за ходом подготовки к голосованию. |  |  |  |
| 17. | Составление списков избирателей | До 10.11.07 г. | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. Зимина Т.Н., ОКУ |
| 18. | Работа по выверке списков избирателей | Постоянно до передачи в УИК | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. Зимина Т.Н., ОКУ |
| 19. | Передача списков избирателей в УИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (до 11 ноября) | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 20. | Семинар с членами УИК о работе по уточнению списков избирателей | По согласованию с Правовым управлением Администрации | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 21. | Контроль за работой УИК по предоставлению списков избирателей для всеобщего ознакомления | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (до 11 ноября) | Члены ИКГР |
| 22. | Контроль за подписанием председателем и секретарем УИК, и заверением печатью УИК выверенных и уточненных списков избирателей | До 01.12.07 г. | Члены ИКГР |
| 23. | Получение ИКГР от ИКМО открепительных удостоверений | На основании решения ИКМО о распределении открепительных удостоверений | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 24. | Работа ИКГР по выдаче открепительных удостоверений избирателям | С 17.10.07 г. по 11.11.07 г. | Члены ИКГР |
| 25. | Решение ИКГР о распределении открепительных удостоверений УИК | До 11.11.07г. | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 26. | Передача открепительных удостоверений и списков избирателей в УИК | 11.11.07 г. | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 27. | Работа УИК по выдаче открепительных удостоверений избирателям в помещении УИК | С 11.11.07 г. по 01.12.07 г. | Члены ИКГР |
| 28. | Получение ИКГР от ИКМО избирательных бюллетеней | На основании решения ИКМО о распределении избирательных бюллетеней | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 29. | Решение ИКГР о распределении избирательных бюллетеней в УИК | До 1 декабря 2007 г. | Члены ИКГР |
| 30. | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования Ст.73,п.12ФЗ№51 | Члены ИКГР |
| 31. | Семинар с УИК о порядке проведения голосования и подведения итогов голосования на избирательном участке, передача в УИК бланков протоколов УИК об итогах голосования | По согласованию с Правовым управлением Администрации | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 32. | Контроль за принятием УИК решения о количестве переносных ящиков для голосования | До 1 декабря 2007 г | Члены ИКГР |
| 5 этап. Обеспечение условий и контроль за проведением предвыборной агитации. |  |  |  |
| 33. | Направление Главе города предложений о выделении на территории каждого избирательного участка специальных мест для вывешивания агитационных печатных материалов | До 1 ноября П.9,ст.61 ФЗ | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 34. | Оказание содействия избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | После регистрации избирательного объединения до дня, предшествующего дню голосования | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 35. | Контроль за ходом предвыборной агитации | С начала агитационного периода | Члены ИКГР |
| 6 этап. Обеспечение деятельности УИК. |  |  |  |
| 36. | Семинар с председателями УИК о порядке приемки и оборудования помещений для голосования | По согласованию с Правовым управлением Администрации | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 37. | Контроль за предоставлением УИК помещений для голосования и оказание помощи в их оборудовании | До 27.11.2007г. | Члены ИКГР |
| 38. | Организация охраны избирательных участков и хранения избирательных документов, включая избирательные бюллетени и открепительные удостоверения | С момента получения открепительных удостоверений | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 39. | Проверка готовности избирательных участков к проведению голосования | До 29 ноября 2007 г. За 3 дня до дня голосования | Члены ИКГР |
| 40. | Сбор информации от УИК по обеспечению их транспортом | 02.12.2007г. | Зверев О.М. |
| 7 этап. Координация и контроль за ходом проведения голосования |  |  |  |
| 41. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования. Распространение приглашений. | С 11.11.2007 г. по 16.11.2007г. | ИКГР УИК |
| 42. | Семинар с членами УИК о порядке работы накануне и в день голосования, оформление протоколов об итогах голосования и сдачи избирательных документов | 30 ноября |  |
| 43. | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | 2 декабря | Члены ИКГР |
| 44. | Работа ИКГР по взаимодействию с правоохранительными органами (своевременное информирование правоохранительных органов о совершении правонарушений на избирательных участках в день голосования) | Постоянно | Авоян Ж.Н., ЛегчиловД.С. Зверев О.М. |
| 45. | Сбор информации о нарушении на избирательных участках законодательства о выборах в день голосования | 2 декабря | Легчилов Д.С. |
| 8 этап. Установление итогов голосования. |  |  |  |
| 46. | Приемка от УИК протоколов об итогах голосования | После подписания протоколов об итогах голосования | Члены ИКГР |
| 47. | Установление ИКГР итогов голосования | После установления итогов голосования | Члены ИКГР |
| 48. | Утверждение протокола ИКГР об итогах голосования | После рассмотрения поступивших жалоб | Члены ИКГР |
| 49. | Передача протокола ИКГР об итогах голосования в ИКМО | После подписания протокола | Авоян Ж.Н., Зверев О.М. |
| 9 этап. Сдача избирательных документов и финансового отчета. |  |  |  |
| 50. | Получение от УИК финансовых отчетов | До 12 декабря (не позднее чем через 10 дней после дня голосования) Ст.70,п.5ФЗ№51 | Авоян Ж.Н., бухгалтер ИКГР |
| 51. | Подготовка и утверждение финансового отчета ИКГР | До 22 декабря (не позднее чем через 20 дней после дня голосования) Ст.70,п.5ФЗ№51 | Авоян Ж.Н., бухгалтер ИКГР |
| 52. | Сдача в ИКМО финансового отчета ИКГР | До 22.12.2007г. | Авоян Ж.Н., бухгалтер ИКГР |
| 53. | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с порядком, установленным ИКМО | ИКГР УИК |