УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации города Реутов

от *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*года № *\_\_\_\_\_\_\_*

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в городском округе Реутов**

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов   
и услуг в городском округе Реутов»

(далее – «дорожная карта»)

1. Реализация мероприятий «дорожной карты» предусмотрена   
   статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
2. В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, «дорожная карта» включает:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Реутов;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Реутов, а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов;

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Реутов, а также сроки их выполнения на период 2015-2025 годов.

1. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

раздела свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014   
№ 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

положений государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы и муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 годах;

бюджетных средств, ежегодно предусматриваемых на эти цели администрацией городского округа Реутов.

1. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам в городском округе Реутов:

наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие случаев разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, не соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительная численность работников муниципальных органов и муниципальных организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг и оказанием им помощи при предоставлении услуг;

отсутствие в должностных регламентах (инструкциях) работников муниципальных органов и муниципальных организаций положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

1. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг   
   в городском округе Реутов

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Реутов являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг (в том числе актуализация сведений, содержащихся в паспортах), принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в форме, позволяющей обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников муниципальных учреждений (организаций), предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Основными результатами реализации «дорожной карты» являются:

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты социальной инфраструктуры, входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресло-коляски;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной инфраструктуры;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

оказание работниками муниципальных органов и муниципальных организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Реутов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | единица измерения | Значение показателей | | | | |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городе | процент | 49 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Администрация города Реутов |
| 1.2 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процент | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов |
| 1.3 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества таких объектов | процент | 94,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, Реутовское управление социальной защиты |
| 2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сфере образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию образовательных организаций, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | процент | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.2 | Удельный вес зданий существующих образовательных организаций, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процент | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.3 | Удельный вес существующих объектов в сфере образования (от общего количества объектов в этой сфере), на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: доступ инвалидов к месту предоставления услуги;  предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | процент | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 50 | 46,4 | 46,4 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.4 | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта),  в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.4.1 | поручни | процент | 33 | 41,7 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2.4.2 | пандусы | процент | 50 | 58,3 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2.4.3 | доступные входные группы | процент | 29 | 37,5 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2.4.4 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процент | 13 | 20,8 | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2.5 | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общего количества общеобразовательных организаций, на которых инвалидам предоставляются образовательные услуги | процент | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.6 | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.7 | Доля работников образовательных организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им образовательных услуг, от общей численности работников, предоставляющих данные услуги населению в образовательных организациях | процент | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.8 | Доля инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов в общеобразовательных организациях | процент | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 21,0 | 20,7 | 20,5 | 20,0 | 19,7 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.9 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях от общего числа обучающихся | процент | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.10 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в дошкольных образовательных организациях от общего числа обучающихся (воспитанников) | процент | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.11 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | процент | 63,6 | 66,6 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 79,2 | 79,2 | 89,2 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2.12 | Удельный вес объектов в сфере образования, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере | процент | 7,1 | 7,1 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 25 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный вес существующих зданий в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процент | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | Администрация города, отдел культуры |
| 3.2 | Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего количества объектов в этой сфере), на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: доступ инвалидов к месту предоставления услуги;  предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | процент | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 42,9 | 42,9 | 28,6 | 28,6 | 14,3 | - | Администрация города, отдел культуры |
| 3.3 | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта),  в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города, отдел культуры |
| 3.3.1 | поручни | процент | 75 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.2 | пандусы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.3 | доступные санитарно-гигиенические помещения (от количества объектов в сфере культуры, на которых имеется техническая возможность по обустройству санитарно-гигиенические помещения) | процент | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 89 | 92 | 94 | 96 | 100 |
| 3.3.4 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от количества объектов в сфере культуры, на которых имеется такая техническая возможность) | процент | 75 | 75 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города, отдел культуры |
| 3.5 | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | - | 12,5 | 24 | 42 | 67 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города, отдел культуры |
| 3.6 | Доля работников организаций в сфере культуры, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности работников, предоставляющих услуги населению в сфере культуры | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города, отдел культуры |
| 3.7 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, от общего числа мест в зрительных залах объектов культуры (с общим количеством зрительных мест более 350) | процент | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | Администрация города, отдел культуры |
| 3.8 | Удельный вес инвалидов, посещающих учреждения дополнительного образования в сфере культуры | процент | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | Администрация города, отдел культуры |
| 3.9 | Удельный вес объектов в сфере культуры, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере | процент | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 35 | 45 | 67 | 83 | 100 | Администрация города, отдел культуры |
| 4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сфере спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Удельный вес существующих зданий в сфере спорта, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий в сфере спорта, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 4.2 | Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего количества объектов в этой сфере), на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: доступ инвалидов к месту предоставления услуги;  предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | процент | 33,3 | 33,3 | 40 | 40 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 4.3 | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 4.3.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3.2 | поручни | процент | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 86,4 | 96,4 | 100 |
| 4.3.3 | пандусы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3.4 | доступные входные группы | процент | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 86,4 | 96,4 | 100 |
| 4.3.5 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процент | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 86,4 | 96,4 | 100 |
| 4.3.6 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процент | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 86,4 | 96,4 | 100 |
| 4.4 | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общего количества объектов в сфере спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | - | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 86,4 | 96,4 | 100 | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 4.5 | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | - | 33,3 | 40 | 40 | 66,7 | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 4.6 | Доля работников организаций в сфере спорта, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности работников, предоставляющих услуги населению в сфере спорта | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 4.7 | Доля спортивных объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, от общего количества спортивных объектов | процент | 66,7 | 66,7 | 60 | 60 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 4.8 | Удельный вес инвалидов, посещающих объекты спорта | процент | 11 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 4.9 | Удельный вес спортивных объектов, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере | процент | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33,3 | 33,3 | 50 | 66,7 | 83,3 | 100 | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| 5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов в сфере жилищной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля подъездов многоквартирных домов, в которых оборудованы пандусные съезды между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, от общего числа подъездов многоквартирных домов, где требуется установка пандусных съездов между входной группой и придомовой территорией (и имеется техническая возможность их установки) | процент | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 100 | Администрация города Реутов, Управления жилищно-коммунального  хозяйства и потребительского рынка, отдел строительства в составе Управления по архитектуре и градостроительству |
| 6. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов в сфере торговли | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа торговых объектов | процент | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | Администрация города Реутов, Управления жилищно-коммунального  хозяйства и потребительского рынка, отдел строительства в составе Управления по архитектуре и градостроительству |
| 6.2 | Доля объектов в сфере быта и услуг, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы | процент | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Администрация города Реутов, Управления жилищно-коммунального  хозяйства и потребительского рынка, отдел строительства в составе Управления по архитектуре и градостроительству |
| 7. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов в сфере транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Удельный вес пешеходных переходов, оборудованных для инвалидов, от общего числа пешеходных переходов | процент | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, отдел транспорта, связи и экологии |
| 7.2 | Удельный вес автостоянок, оборудованных для инвалидов, от общего числа автостоянок | процент | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, отдел транспорта, связи и экологии |
| 8. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  услуг в сфере информации | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Удельный вес рекламных кампаний, содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к инвалидам, от общей численности всех рекламных кампаний | процент | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | Администрация города Реутов |

**Перечень мероприятий**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок  реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение требований доступности для инвалидов при вводе в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью, Управления жилищно-коммунального  хозяйства и потребительского рынка, отдел транспорта, связи и экологии, отдел строительства в составе Управления по архитектуре и градостроительству | 2015-2025 | Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.2 | Обеспечение требований доступности для инвалидов объектов и услуг при проведении комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Увеличение количества существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.3 | Обеспечение: доступа инвалидов к месту предоставления услуги; предоставления инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставления, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах социальной инфраструктуры, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Уменьшение количества существующих объектов социальной инфраструктуры, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:  доступ инвалидов к месту предоставления услуги; предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 1.4 | Обеспечение требований по созданию условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного передвижения по зданиям (территориям) объектов социальной инфраструктуры | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» в 2015-2019 годах | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта) |
| 1.5 | Мониторинг выполняемых работ по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусными съездами между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа к ним маломобильных групп населелния | Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов, Управления жилищно-коммунального  хозяйства и потребительского рынка, отдел строительства в составе Управления по архитектуре и градостроительству | 2015-2025 | Увеличение количества подъездов многоквартирных домов, в которых оборудованы пандусные съезды между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров,  препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 2.1 | Организация работы организаций в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, в которых предоставляются услуги населению по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи при предоставлении услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |
| 2.2 | Обеспечение требований по дублированию необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, на объектах социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 г. | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 2.3 | Обучение (инструктирование) работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности дли инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  распоряжение администрации городского округа Реутов от 25.11.2015 № 62-РА «Об организации обучения (инструктирования)  работников муниципальных организаций городского округа Реутов, представляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг, а также оказанием им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих в получении услуг наравне с другими лицами | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Увеличение численности работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной инфраструктуры и услуг |
| 2.4 | Принятие административно-распорядительных актов в муниципальных организациях, в соответствии с которыми на работников возлагаются обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Административно-распорядительные акты (приказы, распоряжения) муниципальных организаций | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Увеличение численности работников муниципальных организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 2.5 | Проведение паспортизации и актуализация сведений в паспортах доступности объектов социальной инфраструктуры | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 г. | Администрация города Реутов, Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, имеющих утвержденные паспорта доступности (содержащие актуальные сведения) |
| 2.6 | Предоставление детям-инвалидам общего образования на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях | Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»;  приказ министра образования Московской области от 28.02.2014 № 780 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государтвенной образовательной организации Московской области и муниципальной образовательной организации Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2025 | Увеличение численности детей-инвалидов, получающих общее образование на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях |
| 2.7 | Обучение детей-инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утвержении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2025 | Увеличение численности детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в образовательных организациях |
| 2.8 | Создание условий доступности для инвалидов на объектах культуры | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 г. | Администрация города Реутов, отдел культуры | 2015-2025 | Увеличение количества объектов культуры, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 2.9 | Создание условий доступности для инвалидов на спортивных объектах | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 г. | Администрация города Реутов, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | 2015-2025 | Увеличение количества спортивных объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 2.10 | Организация выезда по городу с представителями общественных организаций на предмет доступности социальных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов | 2015-2025 | Уточнение перечня объектов, подлежащих увеличению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.11 | Инспектирование социальных объектов города на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов | 2015-2025 | Уточнение перечня объектов, подлежащих увеличению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.12 | Приведение в соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов здравоохранения | подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 годы» | Администрация города Реутов, | 2015-2025 | Увеличение доли доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.13 | Приведение в соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов торговли | подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 годы» | Администрация города Реутов | 2015-2025 | Увеличение доли доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.14 | Приведение в соответствие требованиям доступности для инвалидов дорожных объектов и объектов транспорта | подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 годы» | Администрация города Реутов | 2015-2025 | Увеличение доли доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.15 | Организация мероприятий с приглашением маломобильных групп населения | Программа «Социальная поддержка населения города Реутов на 2016-2020 гг.» | Администрация города Реутов | 2016-2025 | Увеличение доли доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.16 | Оснащение официального сайта Администрации города Реутов версией для слабовидящих | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30.11.2015 №483 и от 11.03.2016 №97 | Администрация города Реутов | 2016-2017 | Увеличение доли доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |