|  |  | Приложение к Постановлению Администрации города Реутов от __________ № __________ |
| --- | --- | --- |

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Противодействия терроризму и экстремизму

на территории города Реутов Московской области на 2013 – 2015 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I Решение организационных вопросов по противодействию терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Своевременное обновление состава Антитеррористической комиссии г. Реутов, её аппарата и рабочей группы. | Без финансовых затрат | 2013-2015г.г. По мере необходимости | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Глава города. Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации города. |
| 1.2. | Реализация решений Антитеррористической комиссии Московской области. | Без финансовых затрат | 2013-2015г.г. По мере необходимости | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Глава города. Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации города. |
| 1.3. | Реализация Постановлений , Распоряжений, Губернатора, Вице – Губернатора и Правительства Московской области. | Без финансовых затрат | 2013-2015г.г. По мере необходимости | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Глава города. Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации города, Руководители органов Администрации города и городских служб. |
| 1.4. | Итого по разделу I, в том числе: | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Исполнители мероприятий. |
| 1.4.1. | Средства бюджета городского округа. | Без финансовых затрат | 2013-2015г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Исполнители мероприятий. |
| 1.4.2 | Средства предприятий. | Без финансовых затрат | 2013-2015г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Исполнители мероприятий. |
| РАЗДЕЛ II Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности городских объектов и мест массового пребывания людей 2.1. Обеспечение физической охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015г.г. | 11919.8 | 4665.4 | 10337.2 | 3627.2 | Управление образования Администрации города. |
| 2.1.2. | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | МАУ «Спорткомплекс «Старт». | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 10272.0 | 3432.0 | 3420.0 | 3420.0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.1.2.2 | МУ «Соки» «Риск-М». | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 157,6 | 76.4 | 40,6 | 40,6 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.1.2.3 | МУ Подростковый молодёжный центр. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 1084.4 | 248.4 | 418,0 | 418,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.1.3. | Администрация города (Управление бухгалтерского учета и муниципального заказа). | Бюджет Городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 807.3 | 807.3 | - | - | Администрация города (Управление бухгалтерского учета и муниципального заказа). |
| 2.1.4 | Отдел культуры Администрации города: - дополнительного образования; - учреждений культуры. | Бюджет Городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 564.3 1128.2 | 135.1 212.6 | 214,6 457,8 | 214,6 457,8 | Отдел культуры Администрации города. |
| 2.1.5. | Предприятия теплоснабжения. | Средства предприятия ООО «Реутовская теплосеть» | 2013-2015 г.г. | 2556.0 | 852.0 | 852.0 | 852.0 | ООО «Реутовская теплосеть». |
| 2.1.6. | Предприятия водоснабжения (ВЗУ №7 и №8). | Средства предприятия ООО «Реутовский водоканал» | 2013-2015 г.г. | 7800.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | ООО «Реутовский водоканал». |
| 2.1.7. | Приобретения средств связи, оргтехники, технических средств видеонаблюдения и их установка. Изготовление видеороликов, памяток антитеррористической направленности. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 1200.0 | - | 600.0 | 600.0 | Информационно - аналитический отдел Администрации города. Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации города. |
| 2.1.8. | Приобретение технических средств, оборудования, сопутствующих материалов для обеспечения деятельности субъектов профилактики терроризма и экстремизма. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 200.0 | - | 100.0 | 100.0 | Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации города. |
| 2.1.9. | Итого по обеспечению физической охраны, в т. ч.: |  | 2013-2015 г.г. | 37589.6 | 12929.2 | 19040.2 | 12330.2 | Исполнители мероприятий. |
| 2.1.9.1. | Средства бюджета городского округа, запланированные на обеспечение физической охраны. |  | 2013-2015 г.г. | 27233.6 | 9477.2 | 15588.2 | 8878.2 | Исполнители мероприятий. |
| 2.1.9.2. | Средства предприятий запланированные на обеспечение физической охраны. |  | 2013-2015 г.г. | 10356.0 | 3452.0 | 3452.0 | 3452.0 | Исполнители мероприятий. |
| 2.2. Обслуживание кнопок тревожной и охранной сигнализации муниципальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Учреждения образования Администрации города. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 6571.5 | 2373,7 | 2098.9 | 2098.9 | Управление образования Администрации города.. |
| 2.2.2. | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | МАУ «Спорткомплекс «Старт». | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 572.0 | 184.0 | 196.0 | 196.0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.2.2.2 | МУ Подростковый молодёжный центр. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 1017.6 | 384.0 | 316,8 | 316,8 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжь Администрации города.. |
| 2.2.2.3 | МУ «СОКИ «Риск-М». | Бюджет городского округа Реутов | 2013 г. | 202.8 | 27.6 | 87,6 | 87,6 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.2.3. | Администрация города (Упра-вление бухгалтерского учета и муниципального заказа). | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 1520.4 | 506.8 | 506.8 | 506.8 | Администрация города (Управление бухгалтерского учета и муниципального заказа). |
| 2.2.4. | Отдел культуры Администрации города: - дополнительного образования; - учреждений культуры. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 432.0 1299.4 | 144.0 455.2 | 144.0 422.1 | 144.0 422.1 | Отдел культуры Администрации города. |
| 2.2.5. | Объекты теплоснабжения. | Средства предприятия «ООО Реутовская теплосеть» | 2013-2015 г.г. | 903.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | ООО «Реутовская теплосеть». |
| 2.2.6. | Объекты водоснабжения. | Средства предприятия «ООО Реутовский водоканал» | 2013-2015 г.г. | 2250.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | ООО «Реутовский водоканал». |
| 2.2.7. | Итого по обслуживанию кнопок тревожной и охранной сигнализации в т. ч.: |  | 2013-2015 г.г | 14772.7 | 5126.3 | 4823,2 | 4823,2 | Исполнители мероприятий. |
| 2.2.7.1 | Средства бюджета городского округа запланированные на обслуживание кнопок тревожной и охранной сигнализации. |  | 2013-2015 г.г. | 11619.7 | 4075.3 | 3772,2 | 3772,2 | Исполнители мероприятий. |
| 2.2.7.2 | Средства предприятий, запланированные на обслуживание кнопок тревожной и охранной сигнализации. |  | 2013-2015 г.г. | 3153.0 | 1051.0 | 1051.0 | 1051.0 | Исполнители мероприятий. |
| 2.3. Оборудование объектов техническими средствами и их обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обслуживание системы передачи тревожного сигнала пожарной сигнализации в помещениях Управления образования и объектах образовательных учреждений. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 1159.4 | 425,0 | 367,2 | 367,2 | Управление образования Администрации города. |
| 2.3.2 | Оборудование детских садов видеодомофонами и видеонаблюдением. | Бюджет городского округа Реутов | 2013 г. | 700.0 | 700.0 | - | - | Управление образования Администрации города. |
| 2.3.3. | Техническое обслуживание и ремонт технических средств пожарной безопасности помещений Управления образования и объектов образовательных учреждений. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 3861.1 | 950,0 | 1455,6 | 1455,6 | Управление образования Администрации города. |
| 2.3.4 | Техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей в помещениях Администрации города Реутов. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 180.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | Администрация города (Управление бухгалтерского учета и муниципального заказа). |
| 2.3.5. | Технический надзор и обследование помещений МУ «СОКИ «Риск-М». | Бюджет городского округа Реутов | 2013 г. | 7.3 | 7.3 | - | - | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.3.6. | Монтаж и пуско-наладка охранной сигнализации в помещении МУК «Музейно-выставочный центр». | Бюджет городского округа Реутов | 2013 г. | 15.7 | 15.7 | - | - | Отдел культуры Администрации города. |
| 2.3.7. | Обслуживание системы передачи тревожного сигнала пожарной сигнализации в МАУ «Спорткомплекс «Старт». | Бюджет городского округа Реутов | 2013 - 2015 г.г. | 214,6 | - | 107,3 | 107,3 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.3.8. | Обслуживание системы видеонаблюдения МАУ «Спорткомплекс «Старт». | Бюджет городского округа Реутов | 2013 - 2015 г.г. | 289,0 | - | 144,5 | 144,5 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.3.9. | Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения в учреждениях, подведомственных отделу культуры: -дополнительного образования; -учреждений культуры. | Бюджет городского округа Реутов | 2013 - 2015 г.г. | 184.0 1346.8 | - - | 92,0 673,4 | 92,0 673,4 | Отдел культуры Администрации города. |
| 2.3.10. | Техническое обслуживание системы передачи сигнала пожарной сигнализации в учреждениях, подведомственных отделу культуры: -дополнительного образования; -учреждений культуры. | Бюджет городского округа Реутов | 2013 -2015 г.г. | 88.0 184.8 | - - | 44,0 92,4 | 44,0 92,4 | Отдел культуры Администрации города. |
| 2.3.11. | Итого по обслуживанию: системы передачи тревожного сигнала пожарной сигнализации, техническому обслуживанию и ремонт технических средств пожарной безопасности, техническому обслуживанию, планово – предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей, в т.ч.: |  | 2013-2015 г.г | 8207.0 | 2135,0 | 3036,4 | 3036,4 | Исполнители мероприятий. |
| 2.3.7.1 | Средства бюджета городского округа запланированные на обслуживание кнопок тревожной и охранной сигнализации. |  | 2013-2015 г.г | 8207.0 | 2135,0 | 3036,4 | 3036,4 | Исполнители мероприятий. |
| 2.3.7.2. | Средства предприятий, запланированные на обслуживание кнопок тревожной и охранной сигнализации. |  | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Исполнители мероприятий. |
| 2.4. Профилактические мероприятия и контроль за их выполнением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Подготовка и подписание нормативных правовых, распорядительных документов направленных на усиление антитеррористической защищенности городских объектов и населения. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат Антитеррористической комиссии г. Реутов. Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности. |
| 2.4.2. | Подготовка и организация проведения заседаний Антитеррористической комиссии Города Реутов. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат Антитеррористической комиссии г. Реутов. Руководители городских служб. Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности. |
| 2.4.3. | Заслушивание руководителей органов Администрации и городских служб на заседаниях антитеррористической комиссии города Реутов по вопросам состояния антитеррористической. защищенности подведомственных объектов. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Члены Антитеррористической комиссии г. Реутов. Аппарат Антитеррористической комиссии г. Реутов. |
| 2.4.4. | Изучение состояния работы в городских службах по противодействию актам терроризма и экстремизма, а также исполнения решений Антитеррористической комиссии города Реутов. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности; территориальные ФСБ, МВД; руководители городских объектов. |
| 2.4.5. | Проведение инструктажей руководителям объектов жизнеобеспечения, образования, культуры, спорта, крупных торгово – развлекательных центров, рынков и объектов общественного питания по организации дополнительных мер, направленных на антитеррористическую защищенность подведомственных объектов в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности; отдел по делам ЧО, ЧС и ПБ; территориальные ФСБ, МВД; руководители органов Администрации. |
| 2.4.6. | Изучение вопросов подготовки образовательных учреждений города Реутов к новому учебному году по вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности ,отдел по делам ЧО, ЧС и ПБ Администрации города, территориальные ФСБ, МВД. Управление образования Администрации города, руководители образовательных учреждений. |
| 2.4.7. | Обследование и оценка степени антитеррористической защищенности городских объектов: образования, культуры, спорта, здравоохранения, жизнеобеспчения, с массовым пребыванием людей. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности; отдел по делам ЧО, ЧС и ПБ; территориальные ФСБ, МВД; руководители: Управления образования; отдела культуры; отдела по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города,объектов жизнеобеспечения. |
| 2.4.8. | Организация и проведение на объектах города учений и тренировок по действиям личного состава при угрозе террористического акта и других чрезвычайных ситуаций. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности, отдел по делам ЧО, ЧС и ПБ Администрации города; территориальные ФСБ, МВД; руководители городских объектов. |
| 2.4.9. | Организация профилактической работы по противодействию актам терроризма и экстремизма в средствах массовой информации, а также пропаганды толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел по работе со СМИ и рекламе; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации города; территориальные ФСБ, МВД. |
| 2.4.10. | Повышение уровня подготовки руководителей молодежных объединений (организаций) действующих в городе ,Реутов по выявлению в их среде признаков национальной и религиозной нетерпимости. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; Управление образования; отдел культуры; отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.4.11. | Проведение конференций, «круглых столов» по теме: «Молодежный экстремизм: современное состояние и методы противодействия». | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат Антитеррористической комиссии; Политсовет местного отделения политической партии «Единая Россия»; руководители: Управления образования; отдела культуры; отдела по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации города. |
| 2.4.12. | Размещение в интернет изданиях информации о деятельности Антитеррористической комиссии города Реутов. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности; информационно – аналитический отдел в составе Управления делами Администрации города. |
| 2.4.13. | Организация интервью представителей органов муниципальной власти, национальных, религиозных объединений, общественных организаций и иных экспертов и специалистов об их отношении к работе, направленной на противодействие актам терроризма и экстремизма. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Отдел по работе со средствами массовой информации и рекламе Администрации города. |
| 2.4.14. | Анализ работы руководителей городских объектов по выполнению ими решений Антитеррористических комиссий Московской области и города Реутов. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации города. |
| 2.4.15. | Проверка (контрольная) состояния работы по организации антитеррористической деятельности и выполнению решений Антитеррористических комиссий Московской области и города Реутов на объектах города. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности; отдел по делам ГО,ЧС и ПБ Администрации города; территориальные ФСБ, МВД. |
| 2.4.16. | Подготовка отчетов (донесений) в Антитеррористическую комиссию Московской области о результатах работы органов Администрации и городских служб по противодействию актам терроризма и экстремизма на объектах города. | Без финансовых затрат | 2013-2015 г.г. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Аппарат и рабочая группа Антитеррористической комиссии; отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации города. |
| 2.4.17. | Итого по разделу II в том числе: |  | 2013-2015 г.г. | 60693.1 | 20313.5 | 26899.8 | 20189.8 | Исполнители мероприятий. |
| 2.4.17.1. | Средства бюджета городского округа. |  | 2013-2015 г.г. | 43184.1 | 15810.5 | 22396.8 | 15686.8 | Исполнители мероприятий. |
| 2.4.17.2. | Средства предприятий. |  | 2013-2015 г.г. | 13509.0 | 4503.0 | 4503.0 | 4503.0 | Исполнители мероприятий. |
| РАЗДЕЛ III Финансирование мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Администрация города. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 3907.7 | 1374.1 | 1266.8 | 1266.8 | Исполнители мероприятий. |
| 3.2. | Отдел культуры Администрации города Реутов. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 5243.2 | 962.6 | 2140.3 | 2140.3 | Исполнители мероприятий. |
| 3.3. | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 13821.3 | 4359.7 | 4730.8 | 4730.8 | Исполнители мероприятий. |
| 3.4. | Управление образования Адми- нистрации города Реутов. | Бюджет городского округа Реутов | 2013-2015 г.г. | 24211.9 | 9114.1 | 14258.9 | 7548.9 | Исполнители мероприятий. |
| 3.5. | Предприятия города Реутов | Бюджет предприятий города | 2013-2015 г.г. | 13509.0 | 4503.0 | 4503.0 | 4503.0 | Исполнители мероприятий. |
| 3.6. | Итого по Программе: в том числе: |  | 2013-2015 г.г. | 60693.1 | 20313.5 | 26899.8 | 20189.8 | Исполнители мероприятий. |
| 3.6.1. | Средства бюджета городского округа. |  | 2013-2015 г.г. | 43184.1 | 15810.5 | 22396.8 | 15686.8 | Исполнители мероприятий. |
| 3.6.2. | Средства предприятий. |  | 2013-2015 г.г. | 13509.0 | 4503.0 | 4503.0 | 4503.0 | Исполнители мероприятий. |

РАЗДЕЛ  IV

Планируемые результаты реализации программы.

| № п.п. | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Реутов | Иные источники (средства иных уровней бюджетов) |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I п.п. 1.1.-1.3. | Обновление состава Антитеррористической комиссии г. Реутов, её аппарата и рабочей группы. Внесение изменений в Программу. Реализация решений Антитеррористической комиссии Московской области, Постановлений, Распоряжений, Губернатора, Вице – Губернатора и Правительства Московской области. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Своевременное исполнение требований. В год исполнять не менее 5 требований |  | Количество исполненных требований | Реализация антитеррористических мероприятий проводится по мере поступления требований | Исполнить 5 требований. | Исполнить 6 требований. | Исполнить 7 требований. |  |
| Раздел II Подраздел 2.1. п.п.2.1.1. – 2.1.9. | Не допустить акты терроризма и экстремизма на муниципальных предприятиях города, исключить несанкционированное проникновение на их территорию, обеспечить надёжную физическую охрану объектов: Обеспечение физической охраны городских объектов. | 33943.6 | 10356.0 | Не допустить несанкционированное проникновение на объекты |  | Количество постов охраны | Содержался 51 пост охраны | Содержать 51 пост охраны. | Содержать 51 пост охраны. | Содержать 51 пост охраны. |  |
| Раздел II Подраздел 2.2. п.п.2.2.1. – 2.2.7. | Незамедлительное реагирование нарядов полиции на сообщения администрации предприятий о несанкционированном проникновении на объект и другие правонарушения. Обслуживание кнопок тревожной и охранной сигнализации городских объектов | 11619.7 | 3153.0 | Своевременное реагирование нарядов полиции на сообщения администрации предприятий о несанкционированном проникновении на объект и другие правонарушения. |  | Количество обслуживаемых кнопок тревожных сигнализаций. | Обслуживалось 78 кнопок тревожной и охранной сигнализации. | Обслуживать 78 кнопок тревожной и охранной сигнализации. | Обслуживать 78 кнопок тревожной и охранной сигнализации | Обслуживать 78 кнопок тревожной и охранной сигнализации |  |
| Раздел II Подраздел 2.3. п.п. 2.3.1-2.3.7. | Содержание в исправном состоянии средств пожарной безопасности, систем: передачи тревожного сигнала пожарной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей с целью незамедлительного реагирования служб города на террористические акты совершённые методом поджога помещений Управления образования, объектов образовательных учреждений Администрации города. Подготовка и организация проведения заседаний Антитеррористической комиссии г. Реутов | 8207.0 | Без финансовых затрат | Не допустить случаев содержания в неисправном состоянии средств пожарной безопасности; систем: передачи тревожного сигнала пожарной сигнализации, |  | Измерению не подлежит | Обслуживание проводилось не регулярно. | 2135,0 | 3036,4 | 3036,4 |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.3 | Оценка уязвимости антитеррористической защищенности подведомственных объектов. Заслушивание руководителей органов Администрации и городских служб на заседаниях антитеррористической комиссии г. Реутов по вопросам состояния Антитеррористической защищенности подведомственных объектов. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Заслушивать по 6 руководителей в год |  | Количество заслушанных руководителей | Заслушивалось 4 руководителя в год | Заслушать 6 руководителей | Заслушать 7 руководителей | Заслушать 8 руководителей |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. п.2.4.4. | Определение состояния антитеррористической защищенности городских объектов. Изучение состояния работы в городских службах по противодействию актам терроризма и экстремизма, а также исполнения решений Антитеррористической комиссии г. Реутов | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Осуществить по 2 выезда в год на объекты города для изучения состояния работы по противодействию актам терроризма. |  | Количество осуществленных выездов на объекты города | Осуществлялся 1 выезд в год на объекты города для изучения состояния работы по противодействию актам терроризма. | Осуществить 2 выезда на объекты города для изучения состояния работы по противодействию актам терроризма. | Осуществить 3 выезда на объекты города для изучения состояния работы по противодействию актам терроризма. | Осуществить 4 выезда на объекты города для изучения состояния работы по противодействию актам терроризма. |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.5. | Закрепление имеющихся навыков руководителей, определение дополнительных мер направленных на антитеррористическую защищенность подведомственных объектов. Проведение инструктажей руководителям объектов жизнеобеспечения, образования, культуры, спорта крупных торгово – развлекательных центров, рынков и объектов общественного питания по организации дополнительных мер, направленных на антитеррористическую защищенность подведомственных объектов в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Проводить не менее 4 инструктажей в год (ежеквартально) руководителей городских объектов |  | Количество проведенных инструктажей. | Проводилось 2 инструктажа в год | Провести 4 инструктажа руководителей городских объектов. | Провести 5 инструктажей руководителей городских объектов. | Провести 6 инструктажей руководителей городских объектов. |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.6. | Определение готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Изучение вопросов подготовки образовательных учреждений г. Реутов к новому учебному году по вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Проводить по 1 разу в год изучение вопросов антитеррористической защищенности |  | Количество проведенных изучений | Изучение проводилось в составе общей комиссии. | Провести 1 изучение вопросов антитеррористической защищенности образовательных учреждений комиссией в составе отдела территориально безопасности и правоохранительных органов. | Провести 1 изучение вопросов антитеррористической защищенности образовательных учреждений комиссией в составе отдела территориальной безопасности и правоохранительных органов. | Провести 1 изучение вопросов антитеррористической защищенности образовательных учреждений комиссией в составе отдела территориальной безопасности и правоохранительных органов. |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.7. | Оценка антитеррористической защищенности городских объектов. Обследование и оценка степени антитеррористической защищенности городских объектов: образования, культуры, спорта, здравоохранения, жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Проводить не менее 20 обследований степени антитеррористической защищенности городских объектов в год. |  | Количество проведенных обследований. | Проводилось 17 обследований степени антитеррористической защищенности городских объектов в год. | Провести 20 обследований степени антитеррористической защищенности городских объектов | Провести 22 обследования степени антитеррористической защищенности городских объектов | Провести 25 обследований степени антитеррористической защищенности городских объектов |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.8. | Отработка практических навыков персонала городских объектов действиям при угрозе террористического акта и других чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение на объектах города учений и тренировок по действиям личного состава при угрозе террористического акта и других чрезвычайных ситуаций. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Проводить не менее 22 учений, тренировок. |  | Количество проведенных учений, тренировок. | Проводилось 20 учений, тренировок | Провести 22 учения, тренировки | Провести 25 учения, тренировки | Провести 28 учений, тренировок |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.9. | Информирование населения по действиям в случае возникновения угрозы совершения террористического акта, а также воспитание у граждан толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях. Организация профилактической работы по противодействию актам терроризма и экстремизма в средствах массовой информации, а также пропаганды толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | 12 раз в год (ежемесячно) размещать информацию в СМИ, направленную на профилактику терроризма и экстремизма, а также пропаганду толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях. |  | Количество телетрансляций, публикаций в СМИ. | В СМИ 4 раза в год размещалась информация направленная на профилактику актам терроризма и экстремизма. | Разместить 12 сюжетов с информацией, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, а также пропаганду толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях. | Разместить 14 сюжетов с информацией, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, а также пропаганду толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях | Разместить 16 сюжетов с информацией, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, а также пропаганду толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях. |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.10. | Закрепление имеющихся навыков и повышение уровня подготовки руководителей молодежных объединений (организаций) по выявлению в их среде признаков национальной и религиозной нетерпимости. Повышение уровня подготовки руководителей молодежных объединений (организаций) действующих в городе Реутов по выявлению в их среде признаков национальной и религиозной нетерпимости. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Проводить не менее 4 занятий, семинаров в год. |  | Количество проведенных занятий, семинаров. | Проводилось 1 занятие в год. | Провести 4 занятия, семинара. | Провести 5 занятия, семинара. | Провести 6 занятий, семинаров. |  |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.11. | Пропаганда противодействия экстремизму. Проведение конференций, «круглых столов» по теме: «Молодежный экстремизм: современное состояние и методы противодействия». | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Проводить не менее 2 «Круглых столов», конференций в год. | Количество проведенных конференций, «Круглых столов». |  | Проводился 1 «Круглый стол» в год. | Провести 2 «Круглых стола», конференции. | Провести 3 «Круглых стола», конференции. |  | Провести 4 «Круглых стола», конференции |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.12. | Информирование населения о деятельности Антитеррористической комиссии г. Реутов. Размещение в интернет изданиях информации о деятельности Антитеррористической комиссии г. Реутов. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Информацию в интернет изданиях о деятельности Антитеррористической комиссии г. Реутов размещать не менее 5 раз в год. | Количество раз размещенной информации. |  | Информация размещалась 4 раза в год. | Разместить 5 раз информацию в интернет изданиях о деятельности Антитеррористической комиссии г. Реутов. | Разместить 6 раз информацию в интернет изданиях о деятельности Антитеррористической комиссии г. Реутов. |  | Разместить 7 раз информацию в интернет изданиях о деятельности Антитеррористической комиссии г. Реутов. |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.13. | Информирование населения о проводимой работе в области противодействия актам терроризма и экстремизма представителями органов муниципальной власти, национальных, религиозных объединений, общественных организаций и иных экспертов и специалистов Организация интервью представителей органов муниципальной власти, национальных, религиозных объединений, общественных организаций и иных экспертов и специалистов об их отношении к работе, направленной на противодействие актам терроризма и экстремизма. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Организовывать не менее 8 интервью в год. | Количество проведенных интервью. |  | Организовывалось 4 интервью. | Организовать 8 интервью. | Организовать 9 интервью. |  | Организовать 10 интервью |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.14. | Осуществление контроля за выполнением решений Антитеррористических комиссий Московской области и г. Реутов на объектах города. Проверка (контрольная) состояния работы по организации антитеррористической деятельности и выполнению решений Антитеррористических комиссий Московской области и г. Реутов на объектах города. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Контрольные проверки проводить не менее 6 раз в год. | Количество проведенных контрольных проверок. |  | Контрольная проверка проводилась 4 раза в год. | Провести 6 контрольных проверок. | Провести 8 контрольных проверок. |  | Провести 9 контрольных проверок. |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.15. | Анализ работы руководителей городских объектов по выполнению решений Антитеррористических комиссий Московской области и г. Реутов. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | По плану ГУРБ МО проводить 2 раза в год. | Измерению не подлежит. |  | По плану ГУРБ МО анализ проводился 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |  | 2 раза в год |
| Раздел II Подраздел 2.4. П.2.4.16. | Подготовка отчетов (донесений) в Антитеррористическую комиссию Московской области о результатах работы органов Администрации и городских служб по противодействию актам терроризма и экстремизма на объектах города. | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | По плану ГУРБ МО готовить отчет 2 раза в год. | Измерению не подлежит. |  | По плану ГУРБ отчет готовился 2 раза в год. | Подготовить отчет за 1 и 2 полугодие. | Подготовить отчет за 1 и 2 полугодие. |  | Подготовить отчет за 1 и 2 полугодие. |