АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕУТОВ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 21.03.2016 | № | 47-ПА |
| --- | --- | --- | --- |

«О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства

и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года»

В целях обеспечения своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг., устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения, постановляю:

Всем руководителям предприятий и организаций, расположенным н территории города, независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной подчиненности:

- Комиссией под председательством заместителя руководителя (главного инженера) организации провести весенний осмотр подведомственных объектов. В комиссию включить руководителей структурных подразделений организации, а также ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений и систем, в срок до 22 апреля 2016 г. приказы о создании комиссии представить в Администрацию города.

- До 25 апреля 2016 – провести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры, составить акты технического состояния (форма - приложение № 1).

- До 26 апреля 2016 года – руководителям управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН) города представить в Отдел жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Акты сезонного осмотра общего имущества многоквартирного дома (форма - Приложение № 2).

- До 28 апреля 2016 – составить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, утвердить их на основе планов – графиков подготовки конкретных объектов и систем, утвержденные планы представить в Администрацию города.

- До 29 апреля 2016 – отделу жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города (Кашуба О.И.), представить на утверждение комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Реутов к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.

- В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ приказом по предприятию (организации) назначить  ответственных руководителей, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на данном объекте, а также правил безопасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

- Выполнение основного объема работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунальной энергетики к отопительному периоду рекомендуется организовать в сроки, указанные в приложении № 3.

- Начальнику управления образования Администрации города Реутов (Гетман И.С.) обеспечить 100 % готовность подведомственных объектов до 1 августа 2016 г. В срок до 1 сентября 2016 года представить план работы детских лагерей в летний период 2017 г.

- Руководителям теплоснабжающих организаций (Диденко В.А., Шура В.В.,      Хохлов Б.М.):

9.1. Разработать графики пробных топок, согласовать с потребителями коммунальных услуг и поставщиками топливно-энергетических ресурсов, и представить в Администрацию города на утверждение в срок до 1 сентября 2016 года. Акты пробных топок (приложение № 4) представить в Администрацию города.

9.2. Назначить должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и противопожарное состояние зданий, сооружений и систем, приказы о назначении ответственных представить в Администрацию города в срок – до 1 сентября 2016 года.

9.3. С 15 сентября 2016 года до 1 октября 2016 года, провести пробные топки, в том числе на резервных видах топлива.

- Для осуществления контроля за ходом подготовки к работе в зимних условиях, оперативного решения возникающих вопросов, координации деятельности всех организаций создать городской штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года (далее «штаб») и утвердить состав штаба (Приложение № 5). Заседания штаба проводить еженедельно по пятницам.

- В целях проверки готовности и приемки жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к работе в предстоящий осенне-зимний период создать городскую выездную комиссию по проверке и приемке готовности жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года (далее - «городская выездная комиссия») и утвердить состав городской выездной комиссии (Приложение № 6). Приемку готовности подведомственных объектов осуществлять при участии членов городской выездной комиссии.

11.1. Городская выездная комиссия в ходе работы на коммунальных объектах и инженерных сетях должна проверять:

- на функционирование основные и резервные источники электроснабжения и водоснабжения, все резервное оборудование коммунальных объектов;

- наличие планов обеспечения потребителей электроэнергией, теплом и водой в аварийных ситуациях;

- обеспеченность приборного учета предоставляемых коммунальных услуг;

- проведение противоаварийных тренировок;

- полноту выполнения планов-графиков подготовки к отопительному периоду и оценить качество ремонтных работ непосредственно на объектах и системах;

- наличие организованного и осуществляемого производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности;

- наличие и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Проведение противоаварийных тренировок;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- наличие на котельных нормативных запасов основного и резервного топлива;

- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования;

- наличие графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур отопительного периода;

- готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания;

- выполнение планов проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики.

- окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений;

- наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

- готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, а также наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ;

- выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц;

- соблюдение водно-химического режима работы котельных и тепловых сетей;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

- состояние зеленых насаждений на прилегающей территории;

11.2. Городская выездная комиссия в ходе работы на коммунальных объектах и инженерных сетях проверяет также следующую документацию:

- акты гидравлических испытаний, пробных топок, акты и паспорта готовности жилищного фонда, электро- и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду;

- результаты экспертизы промышленной безопасности оборудования опасных производственных объектов;

- акты чистки и дезинфекции резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- записи в ремонтных журналах и журналах учета технического состояния зданий, оборудования и систем о проведенных ремонтно-восстановительных работах и техническом обслуживании;

- акты на промывку тепловых сетей, систем отопления жилищного фонда;

- результаты полного анализа питьевой воды;

- ведомости запасов основного и резервного топлива;

- ведомости наличия запасов ТМС для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в ходе отопительного период;

- сведения о закреплении оборудования коммунальных объектов за ответственными лицами;

- наличие у персонала коммунальных объектов удостоверений на право эксплуатации оборудования;

- акты о готовности уборочной техники и инвентаря для обслуживания жилищного фонда;

- акты о готовности к отопительному периоду с оценкой качества подготовки жилых домов;

- акты на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления жилищного фонда.

- порядок (план) взаимодействия с энерго-, тепло-, водо-, газоснабжающими организациями, а также со сторонними потребителями топливно-энергетических ресурсов, при возникновении и устранении аварийных ситуаций.

- Утвердить форму акта готовности систем теплоснабжения здания (приложение № 7).

- Приемку внутренних инженерных систем объектов жилищного фонда и социальной сферы после выполнения работ по подготовке к отопительному периоду осуществлять совместно с теплоснабжающими организациями с оформлением акта готовности систем теплоснабжения здания. Системы теплоснабжения здания, не принятые по акту, считаются не подготовленными к отопительному периоду и подлежат повторному освидетельствованию в течение 10 дней. Без оформления акта готовности объекта теплоснабжающей организацией включение системы отопления не допускается.

- Утвердить форму паспорта готовности жилого дома приведена в приложении № 8. Готовность объекта к отопительному периоду подтверждать паспортами готовности, которые оформляются до 15 сентября 2016 года, на основании актов готовности внутренних инженерных систем и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем.

- Осуществлять подготовку объектов в соответствии с: Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 18.08.2015 № 188-РВ «Об утверждении форм документов по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации» .

- Единой теплоснабжающей организации города Реутов – ООО «Р-Сетевая компания», представить в Отдел жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города в срок до 29.04.2016 года график останов котельных города Реутов на профилактический ремонт в 2016 году (Приложение № 9).

- Рекомендовать директору ЗАО «ЭЛЭКС» Кретову А.А.:

17.1. Провести опиловку деревьев, создающих угрозу повреждения линий электропередач.

17.2. Провести анализ работы сетевой компании за период 2015/2016 и разработать план мероприятий по предотвращению нарушения электроснабжения и (или) ликвидации его последствий.

17.3. В срок до 20 августа 2016 года провести тренировку аварийно восстановительных бригад по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города.

17.4. Совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка (О.И. Кашуба) организовать работу по проверке объектов уличного освещения; принять меры по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки в срок до 1 сентября 2016 года.

17.5. Произвести подключение абонентов имеющих вторую и первую категорию электроснабжения от двух независимых трансформаторов.

17.6. Восстановить работу всех АВР и производить регулярную их проверку во всех трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.

17.7. Произвести проверку отключающей способности, чувствительности и быстродействия защитных и отключающих аппаратов (автоматических выключателей, предохранителей) отходящих линий 0,4 кВ, а также их селективности по отношению к аналогичным аппаратам защиты на вводах абонентов.

17.8. Произвести покраску и ремонт (где требуется) зданий ТП 10/0,4 кВ.

17.9. Нанести необходимую маркировку, как снаружи трансформаторных подстанций, так и внутри.

17.10. Произвести полное техническое обслуживание трансформаторных подстанций и кабельных линий.

- Отделу жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города  Реутов (Кашуба О.И.):

18.1. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция по Московской области» в срок до 30 апреля 2016 года утвержденный комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Реутов к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года, а также план-график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2016-2017 гг. (Приложение №т10)

18.2. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

- в срок до 10 сентября 2016 года реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

- в срок до 20 сентября 2016 года реестр паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

- в срок до 1 октября 2016 года реестр актов проведения пробных топок.

- в срок до 1 ноября 2016 года акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

- Комитету по управлению имуществом города Реутов (Букреев Г.В.) продолжить работу по инвентаризации объектов коммунального комплекса. Все выявленные бесхозяйные объекты в срок до 1 сентября 2016 года принять в муниципальную собственность.

- Финансовому управлению  (Бабалова Л.В.) обеспечить финансирование всех запланированных мероприятий в необходимые сроки, утвержденные настоящим постановлением, в пределах, предусмотренных бюджетом. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными учреждениями города потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

- Осуществить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории города Реутов до 30 сентября 2016 года.

- Настоящее постановление опубликовать в еженедельной общественно-политической газете «Реут», и разместить на официальном сайте Администрации города Реутов.

- Постановление Администрации Главы города РеутовавРеутов от 14.04.2015 № 161-ПГ «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года» признать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Чинихина Д.Ю.

Глава города										        С.Г. Юров

Приложение № 1

к Постановлению Администрации города Реутов

- от_____________________№_____________

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________

(наименование организации ЖКХ)

_____________________

( подпись, Инициалы, Фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Акт

общего осмотра _______________________________________________

(наименование здания, объекта, системы)

_______________________________________________________________

(наименование муниципального образования, поселения, населенного пункта)

| № п/п | Место обнаружения дефекта (конструктивные элементы, инженерные системы, с указанием помещений или наимено-вания оборудования) | Краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ) | Предложения о принятии мер по устранению выявленных дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Члены комиссии: ______________________

______________________

______________________

(подписи, Инициалы, Фамилии)

Приложение № 2

к Постановлению Администрации города Реутов

- от_____________________№_____________

АКТ

СЕЗОННОГО ОСМОТРА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

«_____»_____________20____г.

Адрес: ___________________________________________________________________________

(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "__"_____________ 20__ года

осенний осмотр на "__"______________ 20__ года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

___________________________________ __________________________________________

(должность)                      (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                      (фамилия, инициалы)

___________________________________ __________________________________________

(должность)                      (фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

__________________________________         __________________________________________

(должность)                 (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                  (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                               (фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                     (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                   (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:___________________________________________________

Срок службы здания _____________________________________________________________

Материал стен __________________________________________________________________

Вид и тип фундамента ____________________________________________________________

Вид и тип кровли ________________________________________________________________

Число этажей ___________________________________________________________________

Количество подъездов ____________________________________________________________

Количество квартир ______________________________________________________________

Количество лифтов ____________________________________________________________ шт.

Общая площадь дома _________________________________________________________ кв.м.

Общая площадь жилых помещений_____________________________________________ кв.м.

Наличиеподвала (технического подвала/ технического подполья)_______________________

Наличие технического этажа (между этажами)________________________________________

Наличие мансарды _______________________________________________________________

Наличие чердака (технического чердака) ____________________________________________

Наличие цокольного этажа________________________________________________________

Общий физический износ многоквартирного дома __________________________________ %

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _______________

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _______кв.м.

Принадлежность к памятнику архитектуры __________________________________________

2. Результаты осмотра

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону | Выполнение плана подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выше отметки чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | свесы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | желоба | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | х |  |  |  |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наружные конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | отмостка | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | приямки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | крыльца | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | эркеры | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | подвальные окна | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутренние конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | подвальные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | чердачные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление в местах общего пользования | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мусоропроводы | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | загрузочные клапаны мусоропроводов | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Печи, очаги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печи | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Противорадиационное убежище |  |  |  |  |  |  |  |
|  | система управления вентиляцией | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | электродвигатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручной привод | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | фильтры | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | воздухозаборник | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | освещение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительное оборудование | компл |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопительные приборы мест общего пользования | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Система водоотведения (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | ливневая канализация | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | щит распределительный этажный | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | светильники | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | розетки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния

и подготовке к сезонной эксплуатации,

в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  | 1 раз в три года |
| 2 | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования |  |  | 1 раз в три года |
| 3 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов |  |  |  |
| 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  |  |  |
| 5 | Периодические освидетельствования лифтового оборудования |  |  |  |
| 6 | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 8 | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Члены комиссии:

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

«_______»________________________20____г.

Приложение № 3

к Постановлению Администрации города Реутов

- от_____________________№_____________

Сроки выполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунальной энергетики 
к отопительному периоду

а) Объекты жилищного фонда и социальной сферы:

- приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмосток, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, ремонт отмосток – до 15 сентября;

- ремонт кровель, фасадов, перекрытий, ворот, дверей – до 1 сентября;

- ремонт гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, пожарных гидрантов – 
до 1 сентября;

- очистка подвалов, канализационных выпусков, смотровых колодцев и выгребов, утепление трубопроводов тепловодоснабжения и водоотведения в неотапливаемых помещениях – до 1 сентября;

- ремонт отопительных печей, дымоходов, газоходов, а также внутренних инженерных коммуникаций и установок с газовыми нагревателями – до 1 сентября;

- очистка внутренних систем отопления, отопительных приборов – 
до 1 сентября;

- ревизия запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов, укомплектование расчетными соплами, шайбами, контрольно-измерительными приборами – до 1 сентября;

- испытания и наладка тепловых узлов – до 15 сентября;

- укомплектование и проверка приборов учета электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения - до 15 сентября;

- остекление и утепление окон, дверей, установка пружин, закрытие чердачных окон и подвальных продухов, проверка, ремонт и замена уборочной техники и инвентаря для дворников, завоз песка и соли для посыпки тротуаров, или их заменителей – до 15 сентября;

- опробование внутренних инженерных систем на функционирование в ходе пробных топок с составлением актов – до 15 сентября.

б) Котельные установки:

- техническое освидетельствование котлов, экономайзеров, теплообменников, трубопроводов пара и горячей воды с составлением актов – до 20 августа;

- экспертное техническое диагностирование котлов, экономайзеров, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива, трубопроводов пара и горячей воды, выслуживших нормативные сроки службы, а также с истекшими сроками разрешений на дальнейшую эксплуатацию – до 1 июля;

- обслуживание и ремонт котлов, экономайзеров, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры – до 15 августа;

- обслуживание и ремонт оборудования солевого хозяйства – до 15 июля;

- ликвидация проливов мазута, ремонт мазутоловушек – до 15 июня;

- чистка и ремонт резервуаров хранения жидкого топлива и оборудования топливного хозяйства  – до 15 июля;

- чистка и ремонт газоходов – до 1 августа;

- обслуживание, ремонт и наладка оборудования химводоподготовки, досыпка реагентов – до 1 августа;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) котлов, экономайзеров,– 
до 15 августа;

- ремонт строительных конструкций зданий, павильонов (камер переключения) – до 1 сентября;

- укомплектование котельно-вспомогательного оборудования поверенными контрольно-измерительными приборами – до 10 сентября;

- ремонт и наладка автоматики безопасности и регулирования, режимная наладка котлов – до 1 сентября;

- укомплектование химических лабораторий посудой и реактивами, оборудования ХВО и котлов – пробоотборниками для организации химического контроля в полном объеме – до 1 сентября;

- создание при котельных нормативных запасов топлива и химреагентов – 
до 15 сентября. В том числе:

- твердого топлива – не менее 45-ти суточного запаса по зимним нормам расхода;

- жидкого топлива - по наличию складов, но не менее 30-ти суточного запаса по зимним нормам расхода;

- технической соли – в объеме шестимесячного запаса по зимним нормам расхода;

- восстановление 2-х независимых вводов по воде и электроэнергии – 
до 15 сентября.

в) Тепловые сети и тепловые пункты:

- гидравлические испытания тепловых сетей до узлов ввода давлением равным 1,25 рабочего с составлением актов – до 1 сентября;

- гидропневматические промывки тепловых сетей – до 1 сентября;

- шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб, испытания на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, разработка эксплуатационных режимов и наладка тепловых сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловых (элеваторных) узлах - до 1 сентября;

- ремонт (ревизия) трубопроводов, тепловых камер и колодцев, а также запорно-регулирующей арматуры – до 1 сентября;

- восстановление утеплительного слоя трубопроводов до проектных значений, ремонт покровного слоя тепловой изоляции, ремонт и утепление лотков, камер переключения и колодцев, утепление запорно-регулирующей арматуры – до 15 сентября;

- техническое освидетельствование теплообменников индивидуальных, групповых и центральных тепловых пунктов с проверкой на прочность и гидравлическую плотность – до 1 июля;

- обслуживание и ремонт оборудования, запорно-регулирующей арматуры, емкостных водонагревателей и баков-аккумуляторов горячего водоснабжения, а также наладка систем автоматического регулирования – до 1 августа;

- обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, установленных в тепловых пунктах - до 1 сентября.

г). Системы водоснабжения и водоотведения:

- создание нормативных запасов реагентов в объеме трехмесячной потребности – до 15 сентября;

- восстановление ограждения санитарных зон водозаборных сооружений –  до 15 мая;

- полный анализ воды для хозяйственно-питьевых нужд – до 1 июня, 
до 15 сентября;

- промывка (прочистка, эрлифт, раскальматация и др.) артезианских скважин в целях восстановления их проектной производительности – до 15 июня;

- чистка и хлорирование резервуаров запаса воды на водозаборных узлах, с оформлением актов – до 15 июня;

- прочистка канализационных сетей, откачка и хлорирование септиков, очистка отстойников и иловых площадок – до 1 августа;

- укомплектование насосного оборудования поверенными контрольно-измерительными приборами – до 1 сентября;

- ремонт оборудования артезианских скважин, насосных станций водоснабжения и водоотведения, очистных станций (сооружений) водоснабжения, канализационных очистных сооружений – до 1 сентября;

- ремонт водопроводных и канализационных сетей, колодцев и камер, дюкерных переходов, ревизия запорно-регулирующей арматуры, обслуживание пожарных гидрантов – до 1 сентября;

- проверка сопротивления изоляции электродвигателей артезианских скважин, замеры дебита, статического и динамического уровней, с составлением актов – до 1 сентября;

- утепление павильонов и технологических сооружений артезианских скважин, колодцев и люков резервуаров систем водоснабжения и пожарных водоемов – до 15 сентября.

д) Системы электроснабжения:

- осмотр целостности устройств и систем молниезащиты, надежности их соединений и креплений к мачтам, ремонт (замена) и покраска элементов, пораженных коррозией – до 1 мая;

- скрытие и проверка заземлителей, тоководов и мест их соединений (не менее 20% от общего количества); замена пораженных коррозией элементов (при уменьшении площади их поперечного сечения более чем на 25%) – до 1 мая;

- восстановление осветительных сетей и осветительной арматуры – 
до 15 июля;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) распределительных устройств и трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи – до 1 августа;

- ремонт (годовое техническое обслуживание) электродвигателей, электрооборудования, электрических сетей и сетей заземления – до 15 августа;

- ремонт (годовое техническое обслуживание, поверка) контрольно-измерительных приборов и автоматики, электроприводов, систем управления и сигнализации – до 1 сентября;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) штатных, автономных источников электроснабжения – до 1 сентября;

- создание нормативных запасов топлива для штатных, автономных источников электроснабжения в объеме, обеспечивающем их непрерывную восьмичасовую работу, или имеющихся емкостей – до 15 сентября.

е) Системы газоснабжения:

- устранение дефектов газопроводов, восстановление окраски, ремонт колодцев и кюверов, запорной арматуры и компенсаторов, проверка герметичности соединений, конденсатосборников и гидрозатворов, устранение неплотностей – до 1 августа;

- проверка и наладка предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности – до 1 августа;

- обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов и приборов учета расхода газа - до 15 августа;

- обслуживание и ремонт зданий и помещений газораспределительных пунктов, трубопроводов, регуляторов давления и управления, запорных и сбросных клапанов, запорно-регулирующей арматуры - до 1 сентября;

- обследование, обслуживание, ремонт и техническое освидетельствование резервуаров и головок резервуарных установок – до 1 августа.

Приложение № 4

к Постановлению Администрации города Реутов

- от_____________________№_____________

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

__________________________________

(Наименование должности руководителя

тепловырабатывающего предприятия)

_______________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20   года

Акт

по результатам проведения пробной топки на системах теплоснабжения

___________________________________________________________________

(наименование котельной, тепловых сетей и объектов жилищного фонда, адрес)

__________________________________________________________________

(наименование поселения)

Пробная топка проведена с _______по_______ , с опробованием систем

(даты проведения)

отопления жилищного фонда,  эксплуатируемого __________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующей организации)

в количестве ______строений.

Данные о давлении и температуре воды в теплосети при проведении пробной топки _________________________________________________________________

Выявленные дефекты  в работе системы теплоснабжения  отопления и меры по устранению:

1. Котельная_________________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.Тепловые сети и теплопункты_________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Жилищный фонд

| № п/п | Адрес дома, наименование помещений | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Члены комиссии:

1. Представители тепловырабатывающих и теплоснабжающих организаций:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Представители жилищных организаций

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Реестр

актов проведения пробных топок теплоснабжающими организациями

городского округа Реутов Московской области в 2014 году.

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование объектов | Даты провед. пробных топок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.о. Реутов |  |  |  |

Заместитель Главы Администрации						Д.Ю. Чинихин

«___» ____________ 2015 года

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации города Реутов

- от_____________________№_____________

СОСТАВ

городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| Начальник штаба |  | – Первый заместитель Главы Администрации Н.Н. Ковалев. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместители начальника штаба: – заместитель Главы Администрации В.М. Покамин. |  |  |  |
|  |  |  | – заместитель Главы Администрации Д.Ю. Чинихин. |
| Члены штаба: |  |  |  |
| Аничкин А.Н. | – начальник Реутовского участка ЗАО «Подъем-1» (по согласованию); |  |  |
| Гетман И.С. | – начальник управления образования Администрации г. Реутов; |  |  |
| Глабай Д.Б. | – директор МУП «Реутовский водоканал»; |  |  |
| Дейкин М.Г. | – начальник территориального отдела № 39 Главного управления административно-технического надзора Московской области(по согласованию; |  |  |
| Диденко В.А. | – директор ООО «Р-сетевая компания» (по согласованию); |  |  |
| Кашуба О.И. | – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка; |  |  |
| Климов В.А. | – генеральный директор ООО «УК «Жилсервис» (по согласованию); |  |  |
| Коваль А.Л. | – заместитель Главы Администрации города; |  |  |
| Маркосян Т.К. | – директор МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов»; |  |  |
| Милохин И.А. | – директор МУП «Сервисный центр городского хозяйства»; |  |  |
| Лакунин К.Ю. | – главный врач Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» (по согласованию); |  |  |
| Радаева Г.Ф. | – генеральный директор ООО «УК «Центрстрой» (по согласованию); |  |  |
| Хохлов Б.М. | – заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения»;(по согласованию); |  |  |
| Шаповалов Б.З. | – генеральный директор ООО «Эксперт Эксплуатация» (по согласованию); |  |  |
| Шура В.В. | – генеральный директор ЗАО «Мособлэнергогаз»(по согласованию). |  |  |

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации города Реутов

от_____________________№_____________

СОСТАВ

городской выездной комиссии по проверке и приемке готовности жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года (далее – городская комиссия)

| Председатель городской комиссии |  | Чинихин Д.Ю. заместитель Главы Администрации |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя городской комиссии |  | Кашуба О.И. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка |
| Члены городской комиссии |  | Акимов А.Н. – начальник Реутовского сетевого района ЗАО «ЭЛЭКС»; |
|  |  | Гетман И.С. – начальник управления образования Администрации г. Реутов |
|  |  | Диденко В.А. – Генеральный директор ООО «Р-сетевая компания» (по согласованию) |
|  |  | Смышляев А.В. – директор ООО «Реутовский водоканал» (по согласованию) |
|  |  | Томашпольская Л.Ф. – Начальник отдела муниципального жилищного контроля в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка |
|  |  | Представитель территориального отдела Роспотребнадзора (по согласованию) |
|  |  | представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН; |
|  |  | представитель МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов»; |
|  |  | представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
|  |  | представитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию); |
|  |  | представитель Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Центральному Федеральному округу (по согласованию) |
|  |  | представитель Государственного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию) |

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации города Реутов

- от_____________________№_____________

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

г.о.Реутов                            					"__" _________________ 2016 г.

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

_________

_________

_________

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации города Реутов

- от_____________________№_____________

Паспорт готовности МНОГОКВАРТИРНОГО дома

к эксплуатации в осенне-зимний период

2016-2017 гг.

г. Реутов									____________ 2016 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома _________________________________________________

2. Год постройки ______________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % __________ этажность __________ подъездов __________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________

количество квартир ___________ (шт.)

общая полезная площадь объекта ________________________________________ (кв. м)

жилая площадь _______________________________________________________ (кв. м)

нежилая площадь _________________________________, в том числе

под производственные нужды __________________________________________ (кв. м)

4. Характеристика   инженерного   оборудования, механизмов (их количество)

_____________________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения ____________________________________________________________

газоснабжения ______________________________________________________________

твердого и жидкого топлива __________________________________________________

энергоснабжения ____________________________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ________________________________________________

6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового

оборудования №_________ от _____________20____ г.,

срок действия ____года(лет)

7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования

от ____________ 20____ г.

8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов

от ____________ 20____ г.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В осенне-зимний период ПРОШЕДШЕГО 2015-2016 г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В осенне-зимний период 2016-2017 г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем работ |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водооотводящих устройств |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмостков - приямков |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 2) котельных: котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктом элеваторных узлов 3) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 4) водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы 6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей |  |  |  |  |
| 8. | Другие работы |  |  |  |  |
| 9. | Обеспеченность объекта: |  |  |  |  |

котельных топливом ________________________ (указать запас в днях)

___________________________________________________ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином __________ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами _______________ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _____ (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ  2016-2017 г.

Комиссия в составе:

председателя – руководителя управляющей организации _____________________________________________________________________________

членов комиссии:

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- представителя отдела муниципального жилищного контроля в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- представителей специализированных организаций

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

Председатель комиссии:

________(___________________)

подпись ФИО

Члены комиссии:

________(___________________)

подпись ФИО

________(___________________)

подпись ФИО

________(___________________)

подпись ФИО

________(___________________)

подпись ФИО

«_____» ___________ 20____ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2016-2017 г.

Заместитель Главы Администрации

________(_Д.Ю. Чинихин)

подпись ФИО

Приложение № 9

к Постановлению Администрации города Реутов

- от_____________________№_____________

ГРАФИК

ОСТАНОВ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДА РЕУТОВ

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ В 2016 ГОДУ

| Котельная | Начало ремонта | Окончание ремонта | Запуск котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 1 ул. Новогиреевская, 3 |  |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 2 ул. Победы, 14-а |  |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 4 ул. Кирова 4-а |  |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 5 пр. Юбилейный д. 5-а |  |  |  |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 6 ул. Победы, 13 |  |  |  |
| Котельная ОАО «ВПК «НПО Машиностроения» ул. Гагарина, 33 |  |  |  |
| ЗАО «Мособлэнергогаз» Котельная БМК-140 ул. Челомея, 6 |  |  |  |
| ЗАО «Мособлэнергогаз» Котельная № 7 ул. Головашкина, 2 |  |  |  |
| Котельная «ФКУ ЦОБХР МВД России» |  |  |  |

Приложение №10

к Постановлению Администрации города Реутов

от______________№_____

«УТВЕРЖДЕНО»

Заместитель Главы Администрации

______________________Д.Ю. Чинихин

ПЛАН-ГРАФИК

ГОТОВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2016/2017 ГГ.

ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕУТОВ

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта | Управляющая (эксплуатирующая) организация | Дата сдачи паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |