|  |
| --- |
| **Годовой комплексный отчет по результатам реализации муниципальных программ за 2016 год** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники | Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | **Муниципальная программа: «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 годы** |
|   | Подпрограмма 1. Социальная защита отдельных категорий граждан города Реутов |
| 1 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан | 9 198,90 | 0,00 | 9 198,90 | 9 198,81 | 0,00 | 9 198,81 | Доведение доли вторых рождений детей до 41,4 | Процент | 39,0 | 39,6 | 39,6 |
| Доведение доли третьих и последующих рождений детей 17,5% | Процент | 13,9 | 14,8 | 14,8 |
| Оказание материальной помощи на приобретение современных лекарственных средств больным злокачественными новообразованиями, на 100%, от обратившихся  | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Оказание материальной помощи на приобретение индивидуальных диагностических средств детям, больным инсулинозависимым сахарным диабетом (иглы, тест-полоски), на 100% от обратившихся  | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Оказание материальной помощи жителям города Реутов на приобретение прочих лекарственных препаратов не входящих в Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) на 100% от обратившихся | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Реутов", на 100% | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент | Процент | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
|   | Подпрограмма 2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей |
| 1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в дни школьных каникул | 19 288,30 | 4 750,00 | 14 538,30 | 19 286,80 | 4 749,94 | 14 536,86 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих к оздоровлению | Процент | 54,5 | 57 | 93,4 |
| Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования, процент | Процент | 54,5 | 55,5 | 75,88 |
| 2 | Организация летних молодежных отрядов труда и отдыха | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 629,37 | 0,00 | 1 629,37 |   |   |   |   |   |
| 3 | Организация досуга и занятости детей в дни школьных каникул на базе летних площадок учреждений дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 3. Доступная среда |
| 1 | Повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и социальной интеграции инвалидов в городе Реутов. | 3 361,20 | 784,00 | 2 577,20 | 3 361,14 | 784,00 | 2 577,14 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании | Процент | 48 | 50 | 50,7 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в городском округе Реутов Московской области в 2016 году | Процент | 18 | 18 | 18 |
|   | Подпрограмма 4. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Реутов |
| 1 | Организация исполнения государственных полномочий по предоставлению гражданам жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 31 310,00 | 31 310,00 | 0,00 | 30 780,49 | 30 780,49 | 0,00 | Доля граждан, получивших информацию по предоставлению жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг к количеству граждан, обратившихся за назначением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежегодно 100 % | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, получивших жилищную субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг к количеству граждан, из числа обратившихся за назначением жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и имеющих право на её получение ежегодно 100% | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Организация обеспечения исполнения государственных полномочий Московской области по предоставлению гражданам жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 6 259,00 | 6 259,00 | 0,00 | 6 259,00 | 6 259,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 5. Создание условий для охраны здоровья и формирования здорового образа жизни жителей города Реутов |
| 1 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города Реутов.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | Процент | 100 | 100 | 109,58 |
| Увеличение продолжительности жизни населения | лет | 71,41 | 72,64 | 72,64 |
| Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | Процент | 23 | 23 | 23 |
| 2 | Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника | 167 222,60 | 0,00 | 167 222,60 | 167 222,54 | 0,00 | 167 222,54 | Обеспеченность населения врачами | Человек на 10 000 населения | 33,4 | 33,6 | 33,6 |
| Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования обеспеченных жилыми помещениями | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения), процент | Процент | 55 | 48,7 | 48,7 |
| Открытие офисов врачей общей практики\*\* | Единица | - | 0 | 0 |
| 3 | Охрана материнства и детства | 12 753,00 | 12 753,00 | 0,00 | 10 943,82 | 10 943,82 | 0,00 | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 |
|   | Подпрограмма 6. Формирование навыков безопасного поведения у различных категорий участников дорожного движения |
| 1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий \* | случаев на 100 тыс. человек | 1,1 | 1,1 | 1,05 |