Утверждено

Распоряжением и.о. Главы Администрации

№______ от _________________

План мероприятий по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

(для муниципальных образований Московской области)

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Перечень организационных мероприятий |  |  |
| 1. | Проведение детального анализа деятельности муниципальных бюджетных учреждений с целью определения необходимости изменения типа ряда учреждений. Подготовка предложений по составлению перечней муниципальных бюджетных учреждений, тип которых подлежит изменению в целях создания казенных учреждений, а также перечней казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений | Ковалев Н.Н. Турапин Н.Д. Покамин В.М. Бабалова А.В. Копцик Ю.А. | До 01.08.2010 |
| 2. | Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, действующих в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений в настоящее время, с целью внесения в них необходимых изменений | Копцик Ю.А. Турапин Н.Д. Покамин В.М. Бабалова А.В. Болотских Л.Ю. | До 01.09.2010 |
| 3. | Формирование перечней недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальными бюджетными учреждениями или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества | Крылова Л.А. | До 01.11.2010 |
| 4. | Формирование перечней движимого имущества, подлежащего отнесению к особо ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных учреждений на основании предложений отраслевых органов. | Крылова Л.А. Турапин Н.Д. Покамин В.М. Бабалова А.В. Копцик Ю.А. | В течение месяца после утверждения Правительством Российской Федерации порядка отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества |
| 5. | Формирование и утверждение муниципальных заданий бюджетным учреждениям, финансовое обеспечение которых в переходном периоде осуществляется за счет субсидий из местного бюджета | Ковалев Н.Н. Хабарова Н.Ю. Бабалова А.В.. Суровцев А.Н. Розанов В.Л. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А. Апарина Н.О. Кошкина А.С. | В течение месяца после утверждения бюджета, но не позднее 31.12.2010 |
| 6. | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных учреждений с учетом положений, установленных в Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» для данных трудовых договоров | Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А. Суровцев А.Н. Розанов В.Л. Апарина Н.О. Кошкина А.С. | По мере изменения правового положения бюджетных учреждений |
| 7. | Подготовка предложений по внесению изменений в уставы бюджетных и казенных учреждений | Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А. Суровцев А.Н. Розанов В.Л. Апарина Н.О. Кошкина А.С. | До 01.06.2011 |
| 8. | Внесение изменений в уставы бюджетных и казенных учреждений | Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А. Суровцев А.Н. Розанов В.Л. Апарина Н.О. Кошкина А.С. | До 01.09.2011 |
| 9. | Проведение мониторинга исполнения плана по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», проведение совещаний, встреч с отраслевыми органами местного самоуправления, учреждениями | Ковалев Н.Н. Турапин Н.Д. Покамин В.М. Бабалова А.В. Копцик Ю.А. | Постоянно в течение 2010-2012гг. |
| II. Разработка нормативных правовых актов муниципального образования |  |  |  |
| 1. | Нормативные правовые акты органа местного самоуправления |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в нормативно-правовые акты в части полномочных учредителей всех типов учреждений | Крылова Л.А. | До 18.10.2010 |
| 1.2. | Об утверждении порядка создания казенного учреждения путем изменения типа бюджетного учреждения и порядка изменения типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.3. | Об утверждении порядка создания казенного учреждения в порядке учреждения | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.12.2010 |
| 1.4 | О создании казенных учреждений путем изменения типа бюджетных учреждений, действующих на дату принятия данного нормативного правового акта (с перечнем казенных учреждений) | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.12.2010 |
| 1.5 | Об утверждении порядка принятия решения о создании бюджетного и казенного учреждения в результате их учреждения | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.6 | Об утверждении порядка утверждения уставов бюджетного и казенного учреждений | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.7 | Об утверждении порядка внесения изменений в устав бюджетного и казенного учреждений | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.8 | Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.9 | Об утверждении порядка принятия решения о реорганизации и проведения реорганизации бюджетного и казенного учреждений | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.10 | Об утверждении порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации бюджетного и казенного учреждений | Крылова Л.А. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.11 | Об утверждении порядка осуществления бюджетным учреждением полномочий исполнительного органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме | Ковалев Н.Н. Картамышева Л.И. Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А. Розанов В.Л. Суровцев А.Н. Апарина Н.О. Кошкина А.С. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.12 | Об утверждении порядка финансового обеспечения осуществления бюджетным учреждением полномочий исполнительного органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме | Ковалев Н.Н. Картамышева Л.И. Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А. Розанов В.Л. Суровцев А.Н. Апарина Н.О. Кошкина А.С. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.13 | Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций автономному и бюджетному учреждению | Покамин В.М. Картамышева Л.И. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.14 | Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | Ковалев Н.Н. Картамышева Л.И. Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А. Розанов В.Л. Суровцев А.Н. Апарина Н.О. Кошкина А.С. Болотских Л.Ю. | До 01.11.2010 |
| 1.15 | Об утверждении порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений и осуществляемым ими на платной основе | Ковалев Н.Н. Крылова Л.А. Копцик Ю.А. Розанов В.Л. Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Суровцев А.Н. Болотских Л.Ю. Кошкина А.С. Апарина Н.О. | До 01.11.2010 |
| 1.16 | Нормативный правовой акт о форме финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений в переходный период | Болотских Л.Ю. Картамышева Л.И. | До 01.12.2010 |
| 1.17 | Нормативный правовой акт о дате, начиная с которой осуществляется зачисление в местный бюджет доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. | Ковалев Н.Н. Картамышева Л.И. Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А. Розанов В.Л. Суровцев А.Н. Апарина Н.О. Кошкина А.С. Болотских Л.Ю. | До 01.12.2010 |
| 1.18 | Об утверждении порядка и направления использования в переходный период муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности | Ковалев Н.Н. Картамышева Л.И. Бабалова А.В. Лакунин К.Ю. Крылова Л.А Розанов В.Л. Суровцев А.Н. Апарина Н.О. Кошкина А.С. Болотских Л.Ю. | До 01.12.2010 |
| 1.19 | Об утверждении порядка формирования муниципального задания бюджетным учреждениям и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания | Ковалев Н.Н. Картамышева Л.И. Бабалова А.В. Крылова Л.А. Розанов В.Л. Лакунин К.Ю. Суровцев А.Н. Апарина Н.О. Кошкина А.С. Болотских Л.Ю. | До 01.12.2010 в случае принятия решения о финансовом обеспечении бюджетных учреждений в форме субсидий с 01.01.2011; в ином случае - до 01.04.2011 |
| 1.20 | Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным учреждениям из бюджета муниципального образования | Ковалев Н.Н. Картамышева Л.И. Бабалова А.В. Крылова Л.А. Розанов В.Л. Лакунин К.Ю. Суровцев А.Н. Апарина Н.О. Кошкина А.С. Болотских Л.Ю. | До 01.12.2010 в случае принятия решения о финансовом обеспечении бюджетных учреждений в форме субсидий с 01.01.2011; в ином случае - до 01.04.2011 |
| 1.21 | Об утверждении перечней недвижимого имущества, закрепленного учредителем за бюджетными учреждениями или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий данным учреждениям | Ковалев Н.Н. Крылова Л.А. Бабалова А.В. Розанов В.Л. Лакунин К.Ю. Апарина Н.О. Суровцев А.Н. Болотских Л.Ю. Кошкина А.С. | До 01.01.2011 |
| 1.22 | Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений | Ковалев Н.Н. Крылова Л.А. Бабалова А.В. Розанов В.Л. Лакунин К.Ю. Апарина Н.О. Суровцев А.Н. Болотских Л.Ю. Кошкина А.С. | В течение месяца после утверждения Правительством Российской Федерации порядка отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества, но не позднее 01.03.2011 (ч.2 ст.31) |
| 1.23 | Об утверждении перечней особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений | Ковалев Н.Н. Крылова Л.А. Бабалова А.В. Розанов В.Л. Лакунин К.Ю. Апарина Н.О. Суровцев А.Н. Болотских Л.Ю. Кошкина А.С. | В течение месяца после утверждения Правительством Российской Федерации порядка отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества, но не позднее 01.03.2011 |
| 1.24 | Об утверждении порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных учреждений | Ковалев Н.Н. Крылова Л.А. Бабалова А.В. Розанов В.Л. Лакунин К.Ю. Апарина Н.О. Суровцев А.Н. Болотских Л.Ю. Кошкина А.С. | В течение месяца после утверждения Правительством Российской Федерации порядка отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества |
| 1.25 | Об утверждении перечней особо ценного движимого имущества автономных учреждений | Ковалев Н.Н. Крылова Л.А. Бабалова А.В. Розанов В.Л. Лакунин К.Ю. Апарина Н.О. Суровцев А.Н. Болотских Л.Ю. Кошкина А.С. | В течение месяца после утверждения Правительством Российской Федерации порядка отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества |
| 2. | Нормативные правовые акты, утверждаемые финансовым органом муниципального образования |  |  |
| 2.1. | Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов, открываемых муниципальным бюджетным учреждениям в финансовом органе муниципального образования | Картамышева Л.И. | До 01.01.2011 |
| 2.2. | Об утверждении порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставляемые из бюджета муниципального образования | Картамышева Л.И. | До 01.01.2011 |
| 2.3. | Об утверждении порядка взыскания неиспользованных остатков средств субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленным бюджетным учреждениям | Картамышева Л.И. | До 01.01.2011 |
| 2.4. | Об утверждении порядка учета и хранения исполнительных документов бюджетного учреждения и иных документов, связанных с их исполнением | Картамышева Л.И. | До 01.01.2011 |
| 2.5. | Об утверждении порядка перечисления в бюджет остатков средств бюджетных учреждений на счетах финансовых органов муниципальных образований, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами бюджетных учреждений | Картамышева Л.И. | До 01.01.2011 |
| 2.6. | - Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов автономных учреждениям в финансовом органе муниципального образования | Картамышева Л.И. | До 01.01.2011 |
| 2.7. | Об утверждении порядка проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, осуществляемых финансовым органом муниципального образования от имени и по поручению указанных учреждений в пределах остатка средств, поступивших автономным учреждениям | Картамышева Л.И. | До 01.01.2011 |